中国气象局兰州干旱气象研究所文件

兰干研发〔2024〕13号

干旱所关于修订《中国气象局兰州干旱气象

研究所暨甘肃省（中国气象局）干旱气候

变化与减灾重点（开放）实验室干旱气象

科学研究基金管理办法》的通知

本所各室：

为进一步发挥干旱气象科学研究基金的作用，促进干旱气象科学研究的发展，结合干旱所实际，经征求全所职工意见，所务会研究讨论，现修订《中国气象局兰州干旱气象研究所暨甘肃省（中国气象局）干旱气候变化与减灾重点（开放）实验室干旱气象科学研究基金管理办法》，请遵照执行。

附件：中国气象局兰州干旱气象研究所暨甘肃省（中国气象局）干旱气候变化与减灾重点（开放）实验室干旱气象科学研究基金管理办法

中国气象局兰州干旱气象研究所

2024年5月6日

2024年5月6日印发

中国气象局兰州干旱气象研究所办公室

附件

中国气象局兰州干旱气象研究所暨

甘肃省（中国气象局）干旱气候变化与减灾重点（开放）实验室干旱气象科学研究基金管理办法

第一章 总   则

第一条 中国气象局兰州干旱气象研究所（以下简称干旱所）暨甘肃省（中国气象局）干旱气候变化与减灾重点（开放）实验室筹集资金设立干旱气象科学研究基金（以下简称干旱基金），主要支持干旱气象领域的应用基础研究和应用研究。为充分发挥干旱气象科学研究基金的作用，促进干旱气象科学研究的发展，特制定本办法。

第二条 为加强干旱基金的管理，成立干旱基金管理办公室（简称基金管理办公室，挂靠干旱所办公室），负责组织制定项目指南、项目申请与立项、项目实施与结题以及项目成果转化等。

第二章 项目申报、立项

第三条 干旱基金主要资助对象为具有高级职称或具有博士学位人员，对不具备上述条件的优秀人员须有2位具有高级职称的专家推荐。

第四条 干旱基金资助类别分为重点项目和一般项目。干旱基金支持的项目分为指定性项目和自由申请项目，每个项目的研究期限一般为一至两年。干旱基金鼓励合作项目的开展。

第五条 基金管理办公室根据世界气象科技发展趋势、国家和地方对干旱气象科学研究的需求，每年4月提出下一年度干旱基金项目指南；经所长办公会审定后向社会公布，每年9月底之前确定当年度资助的课题及资助经费。

第六条 申请者根据项目指南填写“干旱气象科学研究基金项目申请书”（见附表1），经所在单位审查，签署意见并加盖公章后向基金管理办公室提出申请。

第七条 基金管理办公室对受理的申请项目进行形式审查，并负责组织同行专家评审，根据专家评审意见，提出拟资助项目及资助金额意见，报干旱所所务会审议，审议后由干旱所所长办公会审定通过后公布结果。

第三章 项目组织管理

第八条 申请者应在接到获准资助通知后半个月内与基金管理办公室签订承担项目任务书。无正当理由逾期未签订任务书者视为自动放弃接受资助。

第九条 已获项目资助的申请者在项目研究期间，原则上不能再申请当年的干旱气象科学研究基金。

第十条 项目的资助经费一次核定并拨款。合作项目经费按照任务书约定进行管理。自由申请项目资助经费可拨至获准资助者所在单位，专款专用，由资助者所在单位负责管理监督经费使用和项目研究。对于甘肃省气象系统内经费无法拨付至依托单位的情形，由干旱所进行管理。

第十一条 项目资助经费主要用于项目研究工作过程中所需的一般费用，包括设备费、业务费、劳务费，不得列支间接经费；经费在干旱所管理使用的项目，不得列支间接经费和劳务费。

第十二条 有下列情况者，项目承担人要退还已获资助的经费：

- （一）项目组主要成员因故无法使研究工作按任务书进行；

- （二）不具备实施条件；

- （三）擅自停止执行或改变研究计划；

- （四）违反本办法其他规定。

第十三条 项目承担者应按合同要求开展研究，研究期间每年9月30日前向基金管理办公室提交项目年度进展报告。

第十四条 项目因故不能按期完成的，应提出书面报告，说明原因及所需延长时间，经基金管理办公室报请干旱所所长办公会批准同意后，方可延长结题。一般只能延长一次，时间不得超过一年。

第四章 成果验收与管理

第十五条 资助项目按任务书完成研究计划，承担者须在研究期限结束后两个月内提交结题报告，基金管理办公室组织专家结合项目任务书对项目成果进行验收，验收结果将作为以后评审项目承担者及其所在单位继续申请本基金项目的重要依据。基金管理办公室负责向承担者所在单位反馈研究成果及工作情况的验收结论。

第十六条 获得本基金资助的项目研究成果为干旱所和承担者所在单位共有，成果转让需取得双方单位同意。结题后将工作总结、学术论文复印件及原始记录等全部技术档案交干旱所存档，数据集、软件研发类课题应提供全部数据、源程序及对应的使用说明。

第十七条 获得干旱基金资助的项目，要求重点项目至少发表1篇SCI收录期刊学术论文、一般项目至少发表1篇核心期刊学术论文，同时进行如下标注：论文第一单位须标注为中文“中国气象局兰州干旱气象研究所、甘肃省干旱气候变化与减灾重点实验室、中国气象局干旱气候变化与减灾重点开放实验室”或英文“Institute of Arid Meteorology, CMA/ Key laboratory of Arid Climatic Change and Reducing Disaster of Gansu Province/ Key Open Laboratory of Arid Climatic Change and Disaster Reduction of CMA, China”。同时须注明资助项目或课题的名称或编号。

第十八条 基金管理办公室定期向干旱所所长办公会汇报项目组织实施情况，协助业务管理部门及时进行成果推广。

第十九条 基金资助项目及金额经干旱所所长办公会审议通过后，形成公文并抄送有关科技管理部门备案，项目经费的拨付和使用须符合干旱所及甘肃省气象局计财部门的管理规定。

附   则

第二十条 本办法自印发之日起施行，原《干旱气象科学研究基金管理办法》同时废止。

第二十一条 本办法由干旱所办公室负责解释。